1. **Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего | | | Средства федерального  бюджета | | | Средства  областного  бюджета | | | Средства бюджета  Великого Новгорода | | | Внебюджетные  источники | |
| план  на год | кассовый  расход | план  на год | | кассовый  расход | план  на год | | кассовый  расход | план  на год | | кассовый  расход | план  на год | | кассовый  расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 13 | | 14 |
| Всего по муниципальной программе | 26361,2 | 26153,0 | - | | - | - | | - | 26361,2 | | 26153,0 | - | | - |
| в том числе: |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 1. «Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Великого Новгорода» | 5996,4 | 5996,4 | - | | - | - | | - | 5996,4 | | 5996,4 | - | | - |
| 2. «Развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Великого Новгорода | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - |
| 3. «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, оборудование и оснащение спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения плаванию и приемам спасания на воде в Великом Новгороде» | 82,1 | - | - | | - | - | | - | 82,1 | | - | - | | - |
| 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Великого Новгорода» на 2015-2017 годы | 20282,7 | 20156,6 | - | | - | - | | - | 20282,7 | | 20156,6 | - | | - |

**2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Великого Новгорода»   
на 2017-2023 годы, за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализ  ации | Результаты реализации  мероприятия | Проблемы, возникшие  в ходе реализации  мероприятия |

| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма. Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Великого Новгорода | | | | | | | |
| 1.1.1. | Проведение работ по выпуску и размещению наглядно-изобразительных материалов, рекламной продукции по противопожарной тематике и оформление уголков безопасности в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления Великого Новгорода | | | 2020 | | - | | Средства секвестированы решением Думы Великого Новгорода от 24.12.2020 № 509. |
| 1.1.2. | Проведения работ по проектированию, оборудованию и ремонту систем оповещения людей о пожаре и автоматической пожарной сигнализации в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления Великого Новгорода и подведомственными муниципальными учреждениями | | | 2020 | | **Комитет по образованию** - ремонт систем оповещения : МАДОУ «Детский сад № 42», № 52, № 58, № 60, № 86; МАОУ «Гимназия «Эврика», Гимназия № 3, «СОШ № 4», № 9, № 15 на сумму 919,4 тыс. рублей | |  |
| 1.1.3. | Проведение работ по оборудованию автоматических систем пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях Великого Новгорода классов функциональной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 специальными средствами, передающими в автоматическом режиме сигнал о возникновении пожара непосредственно в подразделения пожарной охраны | | |  | | **Комитет культуры и молодежной политики** –  монтаж системы речевого оповещения в МАУК «Городской центр культуры и досуга им. Н.Г. Васильева» на сумму 245,0 тыс. рублей; МАУКиИ «ЦКИиОИ «Диалог» на сумму 55,0 тыс. рублей. | |  |
| 1.1.4. | Ремонт электрических сетей, электрооборудования и проведение замеров сопротивления изоляции в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления Великого Новгорода и подведомственными муниципальными учреждениями | | |  | | **Комитет по образованию —** ремонт электрических сетей и электрооборудования в МАОУ «СОШ № 4» на сумму 100,0 тыс. рублей | |  |
| 1.1.5. | Проведение работ по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей и в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления Великого Новгорода, проектирование и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, огнезащитная обработка сгораемых конструкций, установка наружных пожарных лестниц | | | 2020 | | **Комитет по образованию** – Проектирование и ремонт внутреннего противопожарного водопровода на сумму 628,3 тыс. рублей проведено в МАДОУ «Детский сад № 53», № 58, № 75, № 95, «Гимназия № 4», «Сош № 4». Ремонт путей эвакуации на сумму 1499,4 тыс. рублей проведен в МАДОУ «Детский сад № 16», № 26, № 49, № 95; «Гимназия № 3»; «СОШ № 16», № 18, № 25; МБОУ «Лицей -интернат». Огнезащитная обработка сгораемых конструкций на сумму 624,2 тыс. рублей проведена в МАДОУ «Детский сад № 26», № 77; Гимназия «Новоскул», «Эврика»; «СОШ № 18», № 22, № 25; «Лицей -интернат».Установка и испытание наружных пожарных лестниц на сумму 81,1 тыс. рублей проведено в МАДОУ « Детский сад № 3», № 26, № 41, № 74, № 95, МАОУ «СОШ № 25», № 34. Ограждение кровли на сумму 545,6 тыс. рублей проведено в МАОУ «СОШ № 34», Гимназия «Эврика». Проведена зарядка огнетушителей на сумму 118,7 тыс. рублей в Гимназия «Эврика», «СОШ № 17», № 25, № 34.  **Комитет культуры и молодежной политики** –  в МАУКиИ «ЦКИиОИ «Диалог» проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций — 59,9 тыс. рублей; работы по испытанию противопожарного водопровода — 5,7 тыс. рублей.  **Управление по физической культуре и спорту –**  в МАУ «СШ № 2», МАУ «СШ № 3» проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций на сумму 77,9 тыс. рублей, зарядка огнетушителей на сумму 12,7 тыс. рублей,  проведение замеров сопротивления изоляции электропроводки на сумму 11,0 тыс. рублей;  в МАУ «СШОР № 4» проведено измерение работоспособности вентиляции на сумму 3,4 тыс. рублей, ремонт системы пожарной сигнализации на сумму 45,0 тыс. рублей. | |  |
| 1.1.6. | Содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжение на территории Великого Новгорода | | | 2020 | | **Комитет по управлению городским хозяйством** –  Содержание пожарных гидрантов в работоспособном состоянии – 1187 на сумму 964,0 тыс. рублей:  замена ПГ-57 шт.; откачка колодца -50 шт.; замена болтов, гаек -12 шт. | |  |
| 2. | Подпрограмма. Развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Великого Новгорода. | | | | | | | |
| 2.1. | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Великого Новгорода | |  | | Проведение мероприятий по развитию ЕДДС Великого Новгорода проводились в рамках основной деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» | | | |
| 3. | Подпрограмма. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, оборудование и оснащение спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение плаванию и приемам спасания на воде в Великом Новгороде | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий, обеспечивающих эффективность мер по охране жизни людей на водных объектах | 2020 | | | Дежурство спасателей на местах массового отдыха людей.  Оснащение постов средствами спасения людей. | | Мероприятия проводились в рамках основной деятельности учреждения. | |
| 3.2. | Подготовка мест массового отдыха людей на водных объектах Великого Новгорода | 2020 | | | 1) Акт выполнения водолазных работ на водном объекте – опасных предметов не обнаружено.  Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы места массового отдыха населения на водных объектах(исследование почвы и воды)- санитарно-эпидемиологическая экспертиза р. Волхов, пляжа в Юрьево № 53.01.01.000.М.000168.06.20 от 25.06.2020 г.  2) Изготовление дополнительных знаков для установки в местах массового отдыха людей в 2020 не потребовалось. | | Мероприятия проводились в рамках основной деятельности учреждения. | |
| 4. | Подпрограмма. Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы | | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» | | | 2020 | | расходы на содержание МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» - 20 156,6 тыс. рублей. | |  |
| 4.2. | Создание, накопление, хранение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях ГО и для ликвидации ЧС | | | 2020 | | - | | Средства секвестированы решением Думы Великого Новгорода от 24.12.2020 № 509. |
| 4.3. | Проведение мероприятий по ремонту муниципальных защитных сооружений гражданской обороны для приведения их в готовность к приему укрываемых на территории Великого Новгорода | | | 2020 | | Выполнение мероприятия перенесено на 2021 год | | Финансирование перенесено на 2021 год |

**4. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Великого Новгорода»**

**на 2017-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  на конец отчетного периода  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план  на год | факт  за отчетный период |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1.1. | Задача 1. Повышение эффективности системы профилактики пожаров на территории Великого Новгорода | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Количество пожаров на территории Великого (ед.) | 465 | 460 | 317 | Постоянное проведение противопожарной пропаганды среди населения | |
| 1.1.2. | Показатель 2. Количество погибших и травмированных при пожарах людей (чел) | 12 | 20 | 14 | Не соблюдение правил пожарной безопасности | |
| 1.1.3. | Показатель 3. Количество источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Великого Новгорода (ед.) | 1187 | 1195 | 1195 |  | |
| 1.1.4. | Показатель 4.Повышение уровня обеспеченности первичными средствами пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности (%) | 90 | 92 | 92 |  | |
| 2.1. | Задача 2. Повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Великого Новгорода | | | | | |
| 2.1.1. | Показатель 1. Увеличение покрытия звуковым сигналом территории Великого Новгорода (%) | 40 | 40 | 40 | Работы проводятся в рамках основных мероприятий | |
| 2.1.2. | Показатель 2. Увеличение возможностей подключения к сетям ЛСО и РАСЦО (%) | 40 | 40 | 40 |
| 2.1.3. | Показатель 3. Повышение уровня готовности технического обеспечения АСЦО к стабильной работе (%) | 40 | 40 | 40 |
| 2.1.4. | Показатель 4. Сокращение времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру системы «112» на территории Великого Новгорода (минут | 0 | 25 | 25 |
| 3.1. | Задача 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах Великом Новгороде | | | | | |
| 3.1.1. | Показатель 1. Количество подготовленных мест массового отдыха населения на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья населения (ед.) | 2 | 2 | 2 | Места массового отдыха на воде: 1.«Юрьевская набережная»,  2.«Софийская набережная».  (постановление от 14.12.2011 № 5636) | |
| 3.1.2. | Показатель 2. Количество оборудованных и оснащенных на 100 % спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах (ед.) Количество случаев гибели людей на водных объектах Великого Новгорода в сравнении с их средним количеством за 2014-2015 годы (ед.) | 2 | 2 | 2 | Места массового отдыха на воде: 1.«Юрьевская набережная»,  2.«Софийская набережная». | |
| 3.1.3. | Показатель 3. Количество случаев гибели людей в местах, подготовленных для отдыха на водных объектах Великого Новгорода(ед.) | 0 | 1 | 0 |  | |
| 4.1. | Задача 4. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Великого Новгорода от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | | | | | |
| 4.1.1. | Показатель 1. Проведение учений и тренировок по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций с органами местного самоуправления и организациями Великого Новгорода с проведением практических мероприятий (ед.) | 4 | 4 | 1 | Указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 (ред. От 15.06.2020) «О введении режима повышенной готовности».  В связи с неблагополучной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.  Ограничение проведения культурно-массовых мероприятий | |
| 4.1.2. | Показатель 2. Количество обученных в в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций:  руководителей занятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в организациях;  инструкторов-консультантов учебно-консультационных пунктов;  классных руководителей, учителей муниципальных образовательных учреждений;  руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований (ед.) | 701 | 660 | 587 | Указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 (ред. От 15.06.2020) «О введении режима повышенной готовности».  В связи с неблагополучной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.  Ограничение проведения культурно-массовых мероприятий | |
| 4.1.3. | Показатель 3.Восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны до утвержденной номенклатуры (%) | 85 | 85 | 85 | лимиты уменьшены на 2020 год решением Думы Великого Новгорода от 24.12.2020 № 509. | |
| 4.1.4. | Показатель 4. Доля отремонтированных защитных сооружений гражданской обороны, готовых к использованию по предназначению (%) | - | 12,5 | 0 | лимиты уменьшены на 2020 год решением Думы Великого Новгорода от 24.12.2020 № 509. | |