- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Наименование | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета Великого Новгорода | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе | 60 125,7 | 60 009,9 | - | - | 25 000,0 | 25 000,0 | 35 125,7 | 35 009,9 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Великого Новгорода» | 8 010,7 | 8 010,2 | - | - | - | - | 8 010,7 | 8 010,2 | - | - |
| 2. «Развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Великого Новгорода | 29 935,5 | 29 935,4 | - | - | 25 000,0 | 25 000,0 | 4 935,5 | 4 935,4 | - | - |
| 3. «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, оборудование и оснащение спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения плаванию и приемам спасания на воде в Великом Новгороде» | 82,1 | 81,0 | - | - | - | - | 82,1 | 81,0 | - | - |
| 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Великого Новгорода» на 2017-2023 годы | 22 097,4 | 21 983,3 | - | - | - | - | 22 097,4 | 21 983,3 | - | - |

2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на  территории Великого Новгорода» 
на  2017-2024 годы, за 2021год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализ ации | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма. Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Великого Новгорода |
| 1.1.1. | Проведение работ по выпуску и размещению наглядно-изобразительных материалов, рекламной продукции по противопожарной тематике и оформление уголков безопасности в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления Великого Новгорода | 2021 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» - 30,0 тыс. рублей. | Средства секвестированы Решением Думы Великого Новгорода от 23.12.2021 № 644 ( сумма 55,0 тыс. рублей) |
| 1.1.2. | Проведения работ по проектированию, оборудованию и ремонту систем оповещения людей о пожаре и автоматической пожарной сигнализации, установка систем охранно-пожарной сигнализации, приобретение блоков распределения и датчиков охранно-пожарной сигнализации в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления Великого Новгорода и подведомственными муниципальными учреждениями | 2021 | Комитет по образованию - ремонт систем оповещения: МАДОУ «Детский сад № 9, № 41, № 58, № 60, № 68, № 86; МАОУ «Гимназия «Эврика», гимназия № 3, гимназия «Новоскул»; «СОШ № 2», № 8, № 17, № 31, № 33 на сумму 2 939,8 тыс. рублей, МКУ «УХТО Администрации Великого Новгорода»: установка и пусконаладка системы оповещения при пожаре «Орион Про» в здании Администрации Великого Новгорода по адресу ул. Большая Власьевская д. 4 на сумму 139,2 тыс. рублей. |  |
| 1.1.4 | Ремонт электрических сетей, электрооборудования, электрощитовых, кабельных силовых линий, проведение замеров сопротивления изоляции электропроводки, в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления Великого Новгорода и подведомственными муниципальными учреждениями | 2021 | МКУ «УХТО Администрации Великого Новгорода»: ремонт электрощитовой в здании Администрации Великого Новгорода по адресу ул. Большая Власьевская д. 4 на сумму 605,4 тыс. рублей. |  |
| 1.1.5. | Проведение работ по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей и в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления Великого Новгорода: проектирование и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, огнезащитная обработка сгораемых конструкций, установка и испытание наружных пожарных лестниц, ремонт путей эвакуации, ремонт ограждения кровли, установка противопожарных дверей, приобретение и перезарядка огнетушителей, испытание пожарных кранов, монтаж установок пожаротушения. | 2021 | Комитет по образованию: ремонт путей эвакуации — МАДОУ «Детский сад № 49, 73, 77», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9, 17, 23, 25» — на сумму 982,83 тыс. рублей. огнезащитная обработка сгораемых конструкций «Детский сад № 43, 78», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» — на сумму 152,31 тыс. рублей; установка и испытание наружных пожарных лестниц - МАДОУ «Детский сад № 16, 60», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» — на сумму 222,24 тыс. рублей; ограждение кровли - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» — на сумму 30,0 тыс. рублей; зарядка огнетушителей - «Детский сад № 16, 58,78», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2, 31 » на сумму 172,82,тыс. рублей. Общая сумма — 1560,2 тыс. рублей. Комитет культуры и молодежной политики – установка в концертном зале вытяжной вентиляции (дымоудаление) в МАУКиИ «ЦКИиОИ «Диалог» —на сумму 749,0 тыс. рублей; установка противопожарных дверей в МАУДО «МШРФ» — на сумму 150,0 тыс. рублей. Управление по физической культуре и спорту – огнезащитная обработка деревянных конструкций (ограждений) в МАУ «СШ № 1, № 2 № 3» на сумму 75,0 тыс рублей.(6,0 +61,5+7,5) МКУ «УХТО Администрации Великого Новгорода»: установка противопожарных дверей по ул. Десятинная 20/10, ул. Стратилатовская д.3, ул. Коровникова д.3 корп. 4, ул. Октябрьская д.26; мспытание пожарных кранов по ул. Каберо-Власьевская д. 4, ул. Большая Власьевская д.4, д. 6; противопожарная обработка сгораемых конструкций по ул. Каберо-Власьевская д. 4, ул. Большая Московская д. 21/6; монтаж 4-х установок пожаротушения в помещениях архивов на ул. Десятинная 20/10; перезарядка огнетушителей по ул. Стратилатовская д.3, ул. Большая Власьевская д. 6, ул. Большая Московская д. 21/6 на сумму 798,1 тыс. рублей. |  |
| 1.1.6. | Содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжение на территории Великого Новгорода | 2021 | Комитет по управлению городским хозяйством – подготовительные работы к замене и ремонту пожарных гидрантов, откачка колодцев (10 шт.), замена ПГ (5шт.), капитальный ремонт колодцев, содержание ПГ на сумму 964,0 тыс. рублей. |  |
| 2. | Подпрограмма. Развитие и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Великого Новгорода. |
| 2.1. | Реализация мероприятий по развитию и обеспечению ЕДДС Великого Новгорода | 2021 | Заключение контрактов, ремонт помещений, закупка мебели, оргтехники, бытовой техники, предметов быта. Общая сумма 4 491,0 тыс. рублей. |  |
| 2.2. | Реализация мероприятий по развитию и обеспечению функционирования системы видеонаблюдения на территории Великого Новгорода | 2021 | Заключение контрактов на установку столбов, на предоставление каналов связи, на обслуживание видеокамер, на обеспечение электроэнергией. Установка новых видеокамер на территории Великого Новгорода в количестве 57 штук и оборудования к ним. Замена серверного оборудования. Общая сумма 25 444,5 тыс. рублей. |  |
| 3. | Подпрограмма. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, оборудование и оснащение спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение плаванию и приемам спасания на воде в Великом Новгороде |
| 3.1. | Проведение мероприятий, обеспечивающих эффективность мер по охране жизни людей на водных объектах | 2021 | Дежурство спасателей на местах массового отдыха людей. Оснащение постов средствами спасения людей. | Мероприятия проводились в рамках основной деятельности учреждения. |
| 3.2. | Подготовка мест массового отдыха людей на водных объектах Великого Новгорода | 2021 | 1) Акт выполнения водолазных работ на водном объекте – опасных предметов не обнаружено. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы места массового отдыха населения на водных объектах(исследование почвы и воды)- санитарно-эпидемиологическая экспертиза р. Волхов, пляжа в Юрьево № 53.01.01.000.М.000180.06.21 от 15.06.2021 г. 2) Изготовление дополнительных знаков для установки в местах массового отдыха людей на сумму 81,0 тыс. рублей. | Мероприятия проводились в рамках основной деятельности учреждения. |
| 4 | Подпрограмма. Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы |
| 4.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» | 2021 | расходы на содержание МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» - 21 338,6 тыс. рублей. |  |
| 4.2. | Создание, накопление, хранение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях ГО и для ликвидации ЧС | 2021 |  | Средства секвестированы Решением Думы Великого Новгорода от 23.12.2021 № 644 (150,0 тыс. рублей) |
| 4.3. | Проведение мероприятий по ремонту муниципальных защитных сооружений гражданской обороны для приведения их в готовность к приему укрываемых на территории Великого Новгорода | 2021 | Ремонт защитного сооружения по адресу ул. Большая Московская д. 19 - на сумму 644,7 тыс. рублей |  |

4. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на  территории Великого Новгорода»

на 2017-2024 годы, за 2021 год

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Задача 1. Повышение эффективности системы профилактики пожаров на территории Великого Новгорода |
| 1.1.1. | Показатель 1. Количество пожаров на территории Великого (ед.) | 317 | 455 | 363 | Постоянное проведение противопожарной пропаганды среди населения |
| 1.1.2. | Показатель 2. Количество погибших и травмированных при пожарах людей (чел) | 14 | 19 | 15 | Не соблюдение правил пожарной безопасности |
| 1.1.3. | Показатель 3. Количество источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Великого Новгорода (ед.) | 1195 | 1200 | 1200 |  |
| 1.1.4. | Показатель 4.Повышение уровня обеспеченности первичными средствами пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности (%) | 92 | 95 | 95 |  |
| 2.1. | Задача 2. Повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Великого Новгорода |
| 2.1.1 | Показатель 1. Увеличение покрытия звуковым сигналом территории Великого Новгорода (%) | 40 | 50 | 50 | Работы проводятся в рамках основных мероприятий |
| 2.1.2. | Показатель 2. Увеличение возможностей подключения к сетям ЛСО и РАСЦО (%) | 40 | 50 | 50 |  |
| 2.1.3. | Показатель 3. Повышение уровня готовности технического обеспечения АСЦО к стабильной работе (%) | 40 | 50 | 50 |  |
| 2.1.4. | Показатель 4. Сокращение времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру системы «112» на территории Великого Новгорода (минут) | 25 | 25 | 25 |  |
| 2.1.5. | Показатель 5. Количество эксплуатируемых видеокамер на территории Великого Новгорода в рамках внедрения АПК «Безопасный город» (шт.) | - | 132 | 189 |  |
| 3.1. | Задача 3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах Великого Новгорода |
| 3.1.1. | Показатель 1. Количество подготовленных мест массового отдыха населения на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья населения (ед.) | 2 | 2 | 2 | Места массового отдыха на воде: 1.«Юрьевская набережная», 2.«Софийская набережная». (постановление от 14.12.2011 № 5636) |
| 3.1.2. | Показатель 2. Количество оборудованных и оснащенных на 100 % спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах (ед.) Количество случаев гибели людей на водных объектах Великого Новгорода в сравнении с их средним количеством за 2014-2015 годы (ед.) | 2 | 2 | 2 | Места массового отдыха на воде: 1.«Юрьевская набережная», 2.«Софийская набережная». |
| 3.1.3. | Показатель 3. Количество случаев гибели людей в местах, подготовленных для отдыха на водных объектах Великого Новгорода(ед.) | 0 | 1 | 0 |  |
| 4.1. | Задача 4. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Великого Новгорода от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств |
| 4.1.1. | Показатель 1. Проведение учений и тренировок по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций с органами местного самоуправления и организациями Великого Новгорода с проведением практических мероприятий (ед.) | 1 | 4 | 2 | Указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 (ред. От 15.06.2020) «О введении режима повышенной готовности». В связи с неблагополучной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. (Ограничение проведения культурно-массовых мероприятий) |
| 4.1.2. | Показатель 2. Количество обученных в в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций: руководителей занятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в организациях; инструкторов-консультантов учебно-консультационных пунктов; классных руководителей, учителей муниципальных образовательных учреждений; руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований (ед.) | 587 | 62 | 69 |  |
| 4.1.3.. | Показатель 3.Восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны до утвержденной номенклатуры (%) | 85 | 85 | 85 | лимиты уменьшены на 2020 год решением Думы Великого Новгорода от 24.12.2020 № 509. |
| 4.1.4. | Показатель 4. Доля отремонтированных защитных сооружений гражданской обороны, готовых к использованию по предназначению (%) | 0 | 25,0 | 25,0 |  |