**Отчет о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода**

**"Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода" на 2017 - 2025 годы**

**за 2022 год**

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего | | Средства федерального бюджета | | Средства областного бюджета | | Средства бюджета Великого Новгорода | | Внебюджетные источники | |
| план на год | кассовый расход | план  на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на  год | кассовый расход | план на год | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе | 12161,922 | 12161,922 | - | - | - | - | 1911,922 | 1911,922 | 10250,000 | 10250,000 |

Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы Великого Новгорода  «Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода» на 2017 - 2025 годы

за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты  реализации  мероприятия | Проблемы, возникшие  в ходе реализации  мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1. Предоставление льготных целевых займов субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 2017 - 2025 | В рамках внебюджетного финансирования 4 субъекта малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода получили льготные займы на общую сумму 9,2 млн. рублей. |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Предоставление субсидий |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий на финансовое возмещение части затрат начинающим субъектам МСП на создание собственного бизнеса | 2017 - 2025 | В 2022 году 2 начинающим субъектам МСП Великого Новгорода предоставлены субсидии на создание собственного бизнеса на общую сумму 437,412 тыс. рублей (ИП Малова М.М. - 250 тыс. рублей на реализацию бизнес-проекта «Открытие пиццерии «Папа Джонс»; ИП Повышева В.В. - 187,412 тыс. рублей на реализацию бизнес-проекта «Открытие студии программирования для детей «ЮниорКод»). |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий на финансовое возмещение части затрат физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 2022-2023 | В 2022 году самозанятой Бурениной Ю.Е. предоставлена субсидия в сумме 50 тыс. рублей на реализацию бизнес-проекта «Изготовление изделий из бетона, свечей в бетонных подсвечниках, а также силиконовых форм для литья гипса и бетона». |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Реализация мероприятий по развитию МСП, в том числе |  |  |  |
| 1.3.3. | Организация сбора статистической информации о деятельности предприятий малого и среднего бизнеса | 2017 - 2025 | Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области предоставлена статистическая информация по основным показателям деятельности микро-, малых и средних предприятий Великого Новгорода за 2021 год. |  |
| 1.3.4. | Проведение ежегодного городского конкурса «Предприниматель года» | 2017 - 2025 | Торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Предприниматель года» состоялась 24 ноября  2022 года в  Центре «Мой бизнес». В конкурсе приняли участие 29 субъектов малого предпринимательства Великого Новгорода. |  |
| 1.3.5. | Проведение выставки товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода | 2017 - 2025 | В  Центре «Мой бизнес» 24-25 ноября 2022 года состоялась ежегодная выставка товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, в которой приняли участие 32 субъекта малого предпринимательства. |  |
| 1.3.6. | Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества Великого Новгорода, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы Великого Новгорода от 28.11.2019 № 318. | 2017 - 2025 | Для имущественной поддержки субъектов МСП сформирован Перечень муниципального имущества Великого Новгорода, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП. По состоянию на 1 января 2023 в этот Перечень включено 25 объектов общей площадью 7499,15 кв.м. Имущество из Перечня передается в аренду предпринимателям на срок до 5 лет на льготных условиях (без проведения аукциона на право аренды). В 2022 году 4 субъектам МСП Великого Новгорода была оказана имущественная поддержка в виде передачи в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень. |  |
| 1.3.7. | Выполнение работ по разработке технической документации на изготовление нестационарных торговых объектов - киоска и павильона, объединенных с остановочным навесом, бахчевого развала | 2022 | 9 ноября 2022 года заключены муниципальные контракты на выполнение работ по разработке технической документации на изготовление нестационарных торговых объектов - киоска и павильона, объединенных с остановочным навесом, бахчевого развала. Работы в рамках муниципальных контрактов выполнены в полном объеме 21 декабря 2022 года. Разработанная проектная документация передана в комитет по строительству и архитектуре Администрации Великого Новгорода. |  |
| 2. | Основное мероприятие. Реализация субъектами МСП инвестиционных проектов | | | |
| 2.1.1. | Создание объекта социально-культурного назначения - общественно-развлекательного центра «Мадагаскар» | 2021 - 2025 | В 2022 году объем финансовых вложений ИП Бондалетова А.А. в проект «Общественно-развлекательного центр «Мадагаскар» составил 200 тыс. рублей. В 2022 году заключен договор аренды земельного участка без проведения торгов в соответствии с Указом Губернатора Новгородской области от 02.12.2022 № 4817-з. В настоящее время ведутся работы по получению технических условий в ресурсоснабжающих организациях, разработка дизайн-проекта здания общественно-развлекательного центра «Мадагаскар». |  |
| 2.1.2 | Создание объекта социально-культурного назначения «Парк исторической реконструкции «Рюрик-парк» | 2021 - 2024 | В 2022 году объем финансовых вложений ООО «Т2» в проект «Парк исторической реконструкции «Рюрик-парк» составил 850 тыс. рублей. Подготовлена проектная документация проекта, изготовлена 3D модель парка, проводится разработка архитектурного и археологического раздела проекта, проводится поиск подрядной организации на земельные работы на земельном участке. |  |

Таблица 4. Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период  (оценка) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество малых и средних предприятий в расчете на  10 тысяч человек населения Великого Новгорода, единиц | 173,1 | 147,4 | 190,8 |  |
| 2. | Доля среднесписочной чис-ленности работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей) в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций (без внешних совместителей), процентов | 33,01 | 30,3 | 38,8 |  |
| 3. | Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях Великого Нов города, тыс. руб. | 32,2 | 35,4 | 35,4 |  |