Приложение N 7

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных

программ Великого Новгорода, их формирования,

реализации и оценки эффективности

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы <1>

«Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2021 - 2027 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2025 год

(отчетный период)

Таблица  1.  Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Наименование | Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Средства бюджета Великого Новгорода |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на год* | кассовый расход* | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год* | кассовый расход* | план на год | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе | 559 584,3 | 559 584,1 | 19 663,1 | 19 663,1 | 35 755,3 | 35 755,3 | 504 165,9 | 504 165,7 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма "Развитие сферы культуры Великого Новгорода" | 478 411,4 | 478 411,2 | 19 663,1 | 19 663,1 | 35 755,3 | 35 755,3 | 422 993,0 | 422 992,8 | - | - |
| подпрограмма "Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода" | 29 526,8 | 29 526,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 526,8 | 29 526,8 | - | - |
| подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода" | 51 646,1 | 51 646,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 646,1 | 51 646,1 | - | - |

--------------------------------

<1> Отчет должен быть согласован с комитетом финансов Администрации Великого Новгорода.

<2> Указывается при наличии подпрограмм.

Подготовил:

Директор МБУ "Центр финансово-бухгалтерского и организационно-технического

обслуживания учреждений и организаций сферы культуры и молодежной политики"					Е.А. Круглова

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета финансов

Администрации Великого Новгорода													Е.А. Медеева

Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2021 - 2027 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма "Развитие сферы культуры Великого Новгорода" |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Великого Новгорода услугами организаций культуры |  | 2021 - 2027 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Предоставление населению муниципальных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий учреждениями культуры и искусства |  | 2021 - 2027 | Муниципальные задания по итогам работы за 12 месяцев выполнены | выполнено |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Реализация мероприятий в сфере культуры и искусства |  | 2021 - 2027 | Состоялись следующие значимые мероприятия: В январе 2025 года Великий Новгород отметил 81-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков 1941-1944 гг. Состоялся 18 Международный театральный фестиваль «Царь-сказка». Международный театральный фестиваль «Царь-Сказка» с 25 по 29 апреля 2025 года представил 17 спектаклей из 6 стран мира. Фестиваль посетили 2962 человека, онлайн программу фестиваля посмотрели 4898 зрителей. День славянской письменности и культуры оказано содействие в организации мероприятия, от имени Администрации и Думы Великого Новгорода возложена корзина к памятнику «Тысячелетие России» - 1000 человек. IХ Международный фестиваль музыкальных древностей «СЛОВИША» памяти В.И. Поветкина. День города. В рамках праздничных мероприятий состоялись торжественные церемонии поздравления новобрачных, золотых юбиляров семейной жизни и новорожденного. На многочисленных площадках состоялись концерты творческих коллективов и солистов Великого Новгорода. | выполнено |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Муниципальные стипендии одаренным детям и молодежи |  | 2021 - 2027 | Постановлением Администрации Великого Новгорода от 07.02.2025 № 413 «О муниципальных стипендиях одаренным детям и молодежи в 2025 году» назначено 6 стипендий одаренным детям и молодежи в сфере культуры и искусства. Сертификаты муниципальных стипендиатов вручены Мэром Великого Новгорода А.Р. Розбаумом в рамках церемонии их награждения. С 1 сентября по 31 октября 2025 г. проведен конкурс на назначение именных стипендий Мэра Великого Новгорода студентам ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого». В 2025 году на конкурс подано 14 заявок. В соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 17.11.2025 № 4531 именные стипендии Мэра Великого Новгорода назначены 8 студентам университета. 10 декабря в рамках празднования Ярославова Дня в большом зале ИНТЦ «Интеллектуальная электроника – «Валдай» Мэр Великого Новгорода А.Р. Розбаум вручил студентам сертификаты на назначение именных стипендий. | выполнено |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Осуществление методической и практической деятельности по приобщению к основам православия, культуре ручного труда, народным ремеслам детей и подростков, проведение исследовательской и экспедиционной работ по сбору и изучению старинных ремесел |  | 2021 - 2027 | На базе муниципального автономного учреждения культуры «Городской Центр культуры и досуга им. Н.Г. Васильева» образован центр развития традиционной культуры. План работы на 2025 г. выполнен. Организованы и проведены праздники народного календаря, АНО «Школа традиционной культуры «Параскева» приняла участие в общегородских мероприятиях. Проведены теоретические и практические занятия для детской и подростковой аудитории. | выполнено |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Изучение древней музыкальной культуры Великого Новгорода на основе археологических и этнографических материалов, реконструкции и реставрации древних музыкальных инструментов, берестяных грамот и других письменных источников, создание экспозиции реконструированных древних музыкальных инструментов |  | 2021 - 2027 | План работы выполнен. АНО «Центр музыкальные древности В.И. Поветкина» приняла участие в городских мероприятиях. | выполнено |
| 1.1.6. | Мероприятие 6. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |  | 2021 - 2027 |  | в 2025 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.1.7. | Мероприятие 7. Ремонт зданий и помещений муниципальных автономных и бюджетных учреждений, включая изготовление проектно-сметной документации |  | 2021 - 2027 | В муниципальном автономном учреждении культуры «Центр культуры и искусства «Диалог» выполнен ремонт и частичная замена мебели в фойе 1 этажа и малом зале (ауд. 113). Работы выполнены в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Креативное пространство «Диалог» | выполнено |
| 1.1.8. | Мероприятие 8. Организация участия мастеров декоративно-прикладного творчества в выставке-ярмарке народных художественных промыслов России "Ладья" |  | 2021 - 2026 | - | в 2025 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.1.9. | Мероприятие 9. Оснащение организаций системы дополнительного и дошкольного образования учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими в себя изделия народных художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов России |  | 2021 - 2027 | - | в 2025 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.1.10. | Мероприятие 10. Информационное сопровождение подготовки и проведения онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году |  | 2021 - 2027 |  | в 2025 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.1.11. | Мероприятие 11. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры |  | 2021 - 2027 | Приобретены мебель и оборудование в отремонтированные помещения холла 1 этажа и 113 аудитории МАУК «Центр культуры и искусства «Диалог» в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Креативное пространство «Диалог» МАУ «Парки Великого Новгорода»: Приобретено и установлено оборудование детский научной площадки «Археология» в рамках инициативы Президента Российской Федерации «Десятилетие науки и технологий» Приобретено оборудование для проведения Рождественской ярмарки (ярмарочные домики и тематические украшения) Приобретен арочный металлодетектор для обеспечения безопасности при проведении общегородских мероприятий и праздников | выполнено |
| 1.1.12. | Мероприятие 12. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс зданий Путевого дворца: главный дом", вторая половина 1760-х гг., первая половина 1770-х гг., вторая половина 1820-х гг., по адресу: Великий Новгород, Дворцовая ул., д. 3, по реставрации и приспособлению для современного использования |  | 2022-2025 | Выполнены работы по экспертизе достоверности определения стоимости объекта "Проектно-сметная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс зданий Путевого дворца: главный дом", вторая половина 1760-х гг., первая половина 1770-х гг., вторая половина 1820-х гг., по адресу: Великий Новгород, Дворцовая ул., д. 3" | выполнено |
| 1.1.13. | Мероприятие 13. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |  | 2021 - 2027 | Оказана поддержка творческой деятельности театра «Малый» на сумму 5 553,0 тыс. руб., в том числе: из бюджета Великого Новгорода – 166,6 тыс.руб.; из областного бюджета – 944,0 тыс.руб.; из федерального бюджета – 4 442,4 тыс.руб. В 2025 году состоялось 202 творческих мероприятия, из них 7 премьерных показов. В течение 2025 года театр посетили 22 682 человека Состоялось 213 спектаклей и творческих мероприятий, из них 6 премьерных спектаклей | выполнено |
| 1.1.14 | Мероприятие 14. Мероприятие по благоустройству и озеленению городских парков и скверов |  | 2022 |  | в 2025 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.1.15 | Мероприятие 15. Поддержка инклюзивной творческой лаборатории и "Театра безграничных возможностей "Жест" |  | 2024 |  | в 2025 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Великого Новгорода |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Предоставление населению муниципальных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий муниципальными библиотеками |  | 2021 - 2027 | Муниципальные задания по итогам работы за 12 месяцев 2025 г. выполнены | выполнено |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Комплектование фондов муниципальных библиотек |  | 2021 - 2027 | В течение 2025 года муниципальные библиотеки посетили в стационарных условиях и вне стационара 1 048 777 человек, их читателями являются 51 098 человек (в 2024 году – 51 478 человек), в том числе читателей-детей – 25 486 человек. В их фонды поступило 15 016 документов, в том числе книжных изданий – 9 901 единиц. Из бюджета Великого Новгорода на комплектование книжных фондов в 2025 году было выделено 341,5 тыс. рублей, приобретено 645 экз. книг. На подписку периодических изданий выделено 258,4 тыс. рублей и приобретено 1 468 экз. подписных изданий. | выполнено |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек |  | 2021 - 2027 |  | в 2025 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.2.4. | Мероприятие 4. Содержание и ремонт помещений муниципальных библиотек, обеспечение муниципальных библиотек необходимыми системами безопасности и пожарной защиты |  | 2021 - 2027 | Средства выделены: МБУК «Библионика»: - 1 593,9 тыс. рублей (ремонт/замена, монтаж/демонтаж оконных блоков в центральной городской библиотеке им. Д.М. Балашова); - 440,9 тыс. рублей (замена электрооборудования в центральной городской библиотеке им. Д.М. Балашова); МБУК «Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город»: - 954,8 (замена монтаж/демонтаж оконных блоков в центральной библиотеке по адресу пр. Мира, д.1. | выполнено |
| 1.2.5. | Мероприятие 5. Реализация практик поддержки и развития волонтерства по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" |  | 2022 |  | в 2025 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  | 2021 - 2027 |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Предоставление населению муниципальных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий учреждениями дополнительного образования |  | 2021 - 2027 | Муниципальные задания по итогам работы за 12 месяцев выполнены | выполнено |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования, включая изготовление проектно-сметной документации |  | 2021 - 2027 | Проведены ремонтные работы в МБУДО «Новгородская городская детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского» - замена монтаж/демонтаж части оконных блоков 2 609,5 тыс. рублей | выполнено |
| 1.3.3. | Мероприятие 3. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений дополнительного образования |  | 2021 - 2027 |  | в 2025 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия Великого Новгорода, в том числе учет и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Великого Новгорода, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Великого Новгорода |  | 2021 - 2027 |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие 1. Изготовление и установка памятных знаков в честь выдающихся личностей и исторических событий, информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) и их территориях |  | 2021 - 2027 | Проведены мероприятия по поводу открытия мемориальных досок: 06.05.2025 младшему лейтенанту внутренней службы Сергею Витальевичу Герасимову 08.08.2025 участнику СВО Алексею Станиславовичу Баринову 09.09.2025 погибшему в ходе СВО Егору Михайловичу Соломоновичу 06.10.2025 погибшему в ходе СВО Владимиру Станиславовичу Дмитриеву | выполнено |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Реализация мероприятий по сохранению и популяризации культурного и исторического наследия Великого Новгорода |  | 2021 - 2027 | 14 июля 2025 года состоялось мероприятие, посвященное дню рождения выдающегося государственного деятеля Гавриила Романовича Державина на площади Державина 8 сентября 2025 года мероприятие, посвященное 223-летию создания Министерства юстиции Российской Федерации (Г.Р. Державин – министр юстиции) | выполнено |
| 1.4.3. | Мероприятие 3. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, являющихся муниципальной собственностью, включая изготовление проектно-сметной документации, в том числе разработка проектной (рабочей) документации и выполнение консервационных работ и противоаварийных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Часовня-усыпальница семьи Берг", 1880-е годы, по адресу: Новгородская область, Великий Новгород, тер. Петровское кладбища, стр. 1 |  | 2021 - 2027 | Выполнены консервационные работы и противоаварийные работ на объекте культурного наследия регионального значения "Часовня-усыпальница семьи Берг", 1880-е годы, по адресу: Новгородская область, Великий Новгород, тер. Петровского кладбища, стр. 1 | выполнено |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Поддержка отрасли "Культура в рамках федерального проекта "Культурная среда" |  | 2021 - 2027 |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие 1. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт муниципальных автономных и бюджетных учреждений культуры и искусства |  | 2021 - 2027 |  | в 2025 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.5.2. | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы учреждений |  | 2021 - 2027 |  | в 2025 году выделение средств не предусмотрено |
| 1.5.3. | Мероприятие 3. Укрепление ресурсной базы. Модернизация, реконструкция и приобретение оборудования, создание и поддержка инфраструктуры учреждений дополнительного образования |  | 2021 - 2027 |  | в 2025 году выделение средств не предусмотрено |
| 6.1. | Основное мероприятие 6. Создание модельных библиотек в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» |  | 2025 |  |  |
| 6.1.1. | Мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы учреждений |  | 2025 | в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура» национального проекта «Семья» на базе центральной городской библиотеки им. Д.М. Балашова МБУК «Библионика» создана модельная библиотека на сумму 16 892,0 тыс. рублей в том числе: средства бюджета Великого Новгорода – 2042,0 тыс. рублей; областного бюджета – 300,0 тыс. рублей федерального бюджета – 14 550,0 тыс. рублей | выполнено |
| 2. | Подпрограмма «Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода» |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Великом Новгороде, профилактике негативных явлений в молодежной среде и поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации |  | 2021 – 2027 |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Предоставление населению муниципальных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий учреждениями молодежной политики |  | 2021 – 2027 | Муниципальное задание по итогам работы за 12 месяцев выполнено | выполнено |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |  | 2021 – 2027 | С февраля по июнь 2025 г. проведен обучающий интенсив «Школа молодежного актива». В интенсиве приняли участие обучающиеся общеобразовательных организаций Великого Новгорода, студенты учреждений среднего профессионального образования и ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», работающая молодежь. По итогам интенсива лучшие участники рекомендованы для включения в состав Городского Совета молодежи при Администрации Великого Новгорода. 12 апреля с участием членов городского совета молодежи в Веряжском парке состоялась городская молодежная акция «Стартует ракета», посвященная Дню космонавтики. С целью поддержки талантливой и инициативной молодежи 14 июня на Софийской набережной состоялся фестиваль творчества молодежи «ОГНИ». Фестиваль проводился третий год подряд и объединил творческую молодежь города – танцоров, поэтов и музыкантов. В мероприятии приняли участие 2000 человек. 27 июня в Центре «Мой бизнес» состоялось праздничное мероприятие для представителей молодежного актива города и их наставников, посвященное Дню молодежи. С февраля по май, с октября по декабрь в рамках регионального проекта «Город-университет» организована работа Правового центра ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» по оказанию бесплатной юридической помощи населению на базе отделов-центров «Нехинский» и «Григоровский». В отчетном периоде проведено 11 консультаций для жителей города по вопросам составления договоров, написания исковых заявлений в суд, подготовки завещаний, получения разъяснений по земельным или дачным делам, проблемам ТСЖ и ЖКХ. С 27 по 28 ноября на базе отдыха «Аврора» проведен Форум работающей молодежи «Молодежь в деле». В форуме приняли участие 31 человек. | выполнено |
| 2.1.3. | Мероприятие 3. Организация добровольческой (волонтерской) деятельности |  | 2021 – 2027 | 17 мая на Ярославовом Дворище состоялся квест, посвященный Международному Дню Ганзы. В квесте приняли участие 7 команд из числа жителей территориальных общественных самоуправлений Великого Новгорода. 29 сентября в Молодежном Лофт-Центре МБУ «Новгородский молодежный центр» состоялось мероприятие по награждению активных добровольцев, принявших участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». 11 ноября состоялось открытие VIII Школы ганзейских волонтеров. В Школе приняли участие школьники, студенты и работающая молодежь Великого Новгорода. 8 декабря в МБУ «Новгородский молодежный центр» был организован «Добрый понедельник», посвященный Дню добровольца. В течение дня все желающие смогли принять участие в мастер-классах по изготовлению сухих сублимированных супов, плетению тактических браслетов и маскировочных сетей, созданию упаковки для новогодних подарков «серебряным волонтерам», уходу за животными, находящимися в приюте. | выполнено |
| 2.1.4. | Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий по профилактике негативных явлений в молодежной среде и поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации |  | 2021 – 2027 | 18 февраля и 4 октября состоялись квест-игры «Антитеррор» для обучающихся ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум» и участников Северо-Западного молодежного форума «Стратрезерв – 2025». Участниками стали 110 человек. 10 и 25 апреля, 17, 20 и 21 ноября организованы игры профилактического цикла «ПРОкодил» для обучающихся общеобразовательных организаций Великого Новгорода, членов Городского совета молодежи при Администрации Великого Новгорода и координационной группы «Молодая Ганза – Великий Новгород». В играх приняли участие 116 человек. 1, 13 и 17 марта, 12 и 15 ноября организованы профилактические игры «Правда – Ложь» для посетителей клубов МБУ «Новгородский молодежный центр», находящихся в трудной жизненной ситуации. Участниками стали 77 человек. 9 апреля, 20 мая и 1 декабря состоялись встречи дискуссионного клуба «Разговор на равных», посвященные памятным датам в сфере профилактики: Всемирному дню здоровья, Всемирному дню памяти умерших от СПИДа, Всемирному дню борьбы со СПИДом. Во встречах приняли участие обучающиеся и студенты образовательных организаций Великого Новгорода. Спикерами стали спортсмены, сотрудники ГОБУЗ «Центр «Хелпер, волонтеры. Количество участников составило 190 человек. В рамках проекта «Социальный патруль» добровольцами и специалистами МБУ «Новгородский молодежный центр» проведен мониторинг мест скопления молодежи с целью профилактики деструктивного поведения, вовлечения подростков в организованную досуговую деятельность. В 2025 году состоялись 17 профилактических рейдов. С 19 по 22 сентября 15 подростков «группы риска» из Великого Новгорода приняли участие в региональном профилактическом форуме «Перспектива». На площадке форума подростки занимались самопознанием и учились выстраивать конструктивные отношения с окружающими, занимались спортом, общались с участником СВО, укрепляли командное взаимодействие на военно-спортивной игре «Зарница» и в рамках игры по станциям «Один день с Первыми». | выполнено |
| 2.1.5. | Мероприятие 5. Реализация муниципального проекта "Служить России суждено тебе и мне", реализуемого в рамках кластера "Новгородский" |  |  |  | в 2025 году выделение средств не предусмотрено |
| 2.1.6. | Мероприятие 6. Реализация практик поддержки и развития волонтерства по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" |  | 2022, 2023 |  | в 2025 году выделение средств не предусмотрено |
| 2.1.7. | Мероприятие 7. Ремонт зданий и помещений муниципальных автономных и бюджетных учреждений, включая изготовление проектно-сметной документации |  | 2021-2027 |  | в 2025 году выделение средств не предусмотрено |
| 3. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода» с 2022 г. выделена в отдельную муниципальную программу Великого Новгорода |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Организация мероприятий по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию населения Великого Новгорода |  | 2021 – 2022 |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Проведение мероприятий с патриотическими формированиями, общественными объединениями и иными объединениями по патриотическому воспитанию Великого Новгорода |  | 2021 – 2022 |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 2. Организация и осуществление мероприятий по изучению и сохранению историко-культурного наследия, формирование гражданско-патриотической ответственности |  | 2021 – 2022 |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 3. Организация и осуществление мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи |  | 2021 - 2022 |  |  |
| 4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода" |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Управление реализацией муниципальной программы |  | 2021 - 2027 |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1. Реализация полномочий в сфере культуры и молодежной политики |  | 2021 - 2027 | проводится в соответствии с планом работы комитета | выполнено |
| 4.1.2. | Мероприятие 2. Укрепление и модернизация материально-технической базы |  | 2021 - 2027 | - | в 2025 году выделение средств не предусмотрено |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности учреждений культуры для посещений инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |  | 2021 - 2026 | - | в 2025 году выделение средств не предусмотрено |

--------------------------------

<3> Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3. Сведения о выполнении  сводных показателей муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы <4>

Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода" на 2021 - 2027 годы

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма "Развитие сферы культуры Великого Новгорода" |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Великого Новгорода услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Показ концертов и концертных программ | кол-во выступлений | единиц | 65 | 65 | 15 313,3 | 19 414,7 | 19 414,7 |
| Показ спектаклей (театральных постановок) | число зрителей | единиц | 145 | 150 | 10 533,2 | 13 652,7 | 13 652,7 |
| Создание спектаклей (театральных постановок) | число спектаклей | единиц | 5 | 5 | 10 533,2 | 13 652,7 | 13 652,7 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | количество клубных формирований | единиц | 29 | 30 | 4 213,4 | 4 625,8 | 4 625,8 |
| Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) | количество проведенных мероприятий | единиц | 609 | 600 | 53 710,2 | 68 966,3 | 68 966,3 |
| Организация благоустройства и озеленения, уборка территории и аналогичная деятельность (благоустройство объектов социальной сферы) | площадь объекта | кв. м. | 620 893 | 664 739 | 50 313,0 | 72 568,9 | 72 568,9 |
| Реконструкция набережной Александра Невского (участок от моста Александра Невского до церкви Бориса и Глеба на Торговой стороне), кв.метров |  | кв.м. | 58 563,2 | 58 563,2 | - | - | - |
| Реконструкция набережной Александра Невского (участок около гостиницы "Россия" с учетом проектируемого причала), кв.метров |  | кв.м. | 17 251,0 | 17 251,0 | - | - | - |
| Реконструкция ул. Ильина (участок от Большой Московской ул. до церкви Спаса Преображения на Торговой стороне) |  | кв.м. | 15 275,0 | 15 275,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | посещения | посещение | 721 600 | 701600 | 60 165,9 | 76 285,4 | 76 285,4 |
| Основное мероприятие 3. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | число обучающихся | чел./час | 18 835,5 | 18 576,3 | 4 205,3 | 5 311,4 | 5 311,4 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | число обучающихся | чел./час | 695 473,7 | 714 560,4 | 83 949,9 | 112 750,6 | 112 750,6 |
| Подпрограмма "Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода" |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Великом Новгороде, профилактике негативных явлений в молодежной среде и поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление консультационных и методических услуг (содействие занятости населения) | численность граждан, получивших муниципальную услугу | человек | - | - | - | - | - |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | численность граждан, получивших муниципальную услугу | человек | 17 | 18 | 487,8 | 564,7 | 564,7 |
| Организация отдыха детей и молодежи (кружки и секции) | количество кружков и секций | единиц | 30 | 30 | 4 318,2 | 4 698,6 | 4 698,6 |
| Организация досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия) | количество мероприятий | единиц | 70 | 70 | 4 355,5 | 4 739,2 | 4 739,2 |
| Организация работы молодежных общественных объединений | количество объединений | единиц | 20 | 20 | 1 991,1 | 2 166,5 | 2 166,5 |
| Иная досуговая деятельность | количество мероприятий | единиц | 30 | 30 | 99,6 | 108,3 | 108,3 |
| Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении, мероприятий в сфере молодежной политики | количество мероприятий | единиц | 312 | 265 | 15 987,8 | 16 828,7 | 16828,7 |
| Предоставление консультационных и методических услуг (молодежная политика) | количество отчетов по результатам работы | единиц | - | - | - | - | - |
|  | количество проведенных консультаций | единиц | - | - | - | - | - |
|  | разработка документов | единиц | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода" |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие. Управление реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | количество объектов учета (регистров) | единица | 1990 | 1990 | 8 027,6 | 8 221,5 | 8 221,5 |
| Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | количество объектов учета (регистров) | единица | 340 | 340 | 2 675,9 | 2 740,5 | 2 740,5 |
| Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти | количество объектов учета (регистров) | единица | 85 | 85 | 892,0 | 913,5 | 913,5 |
| Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | количество отчетов, подлежащих своду | единица | 52 | 52 | 4 459,8 | 4 567,5 | 4 567,5 |
| Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета | количество отчетов, подлежащих своду | единица | 13 | 13 | 1 783,9 | 1 827,0 | 1 827,0 |
| Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | проведение работ на объекте | единица | 84 | 84 | 22 497,0 | 22 760,0 | 22 760,0 |

Таблица 4. Сведения о достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2021 - 2027 годы

(наименование муниципальной программы)

|  | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество посещений театрально-концертных мероприятий на 1000 человек населения (единиц) | 565,94 | 548 | 602,62 | показатель достигнут |
| 2 | Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения (единиц) | 490,49 | 484 | 443,89 | показатель не достигнут Снижение значения показателя обусловлено появлением в Великом Новгороде учреждений, предлагающих исполнителям помещения в качестве концертных площадок (ИНТЦ «Интеллектуальная электроника – «Валдай», спортивная школа «Спорт-индустрия», ночные клубы, именующие себя культурными пространствами), которые конкурируют с муниципальными учреждениями, имеющими менее развитую материально-техническую базу |
| 3 | Сохранение числа автономных некоммерческих организаций, получающих поддержку из бюджета Великого Новгорода (единиц) | 2,0 | 2 | 2 | показатель достигнут |
| 4 | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Великом Новгороде, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процент удовлетворенных от общего числа опрошенных) | 73,5 | 74,0 | 74,0 | показатель достигнут |
| 5 | Число посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения (посещений) | 5158,6 | 4353 | 4710,02 | показатель достигнут |
| 6 | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Великом Новгороде, качеством библиотечного обслуживания (процент удовлетворенных от общего числа опрошенных) | 73,5 | 74,0 | 74,0 | показатель достигнут |
| 7 | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (процентов) | 8,2 | 8,13 | 7,74 | показатель не достигнут Обучение в ДМШ или ДШИ организовано на условиях конкурсного отбора, (отбираются дети, имеющие необходимые данные для обучения музыке), носит системный характер. Жесткое расписание, необходимость посещения занятий в ДМШ 4-5 раз в неделю, изучение сложных теоретических дисциплин приводят к снижению контингента учащихся в связи с их оттоком в развивающие центры, к самозанятым преподавателям и другим видам деятельности. |
| 8 | Число учащихся детских школ искусств, являющихся участниками городских, региональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей (человек) | 80 | 80 | 80 | показатель достигнут |
| 9 | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Великом Новгороде, качеством дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (процент удовлетворенных от общего числа опрошенных) | 73,5 | 74,0 | 74,0 | показатель достигнут |
| 10 | Увеличение количества объектов культурного наследия, состоящих в муниципальной собственности Великого Новгорода, находящихся в удовлетворительном состоянии (процентов) | 96,0 | 80,0 | 96,0 | показатель достигнут |
| 11 | Увеличение количества объектов культурного наследия (зданий-памятников), находящихся в муниципальной собственности и включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи и обозначения (процентов) | 85 | 90,0 | 90 | показатель достигнут |
| 12 | Количество мемориальных досок, установленных в честь выдающихся личностей и исторических событий (единиц) | 4 | 3 | 4 | показатель достигнут |
| 13 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с показателем 2019 года (раз) | 1,47 | 1,8 | 1,8 | показатель достигнут |
| 14 | Количество участников - детских и молодежных формирований, объединений, клубов по интересам (человек) | 2402 | 2335 | 2405 | показатель достигнут |
| 15 | Количество получивших содействие в трудоустройстве молодежи (в том числе во временном трудоустройстве) (человек) | 1800 | 1800 | 1800 | показатель достигнут |
| 16 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия, направленные на выявление и развитие талантов, лидеров, молодых людей, обладающих инициативными качествами и вовлеченных в творческую деятельность, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, проживающей на территории Великого Новгорода (процентов) | 58,1 | 35,0 | 41,9 | показатель достигнут |
| 17 | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, от общего количества населения, проживающего на территории Великого Новгорода (процентов) | 14,58 | 15,0 | 15,0 | показатель достигнут |
| 18 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принявшей участие в массовых профилактических мероприятиях, направленных на профилактику негативных явлений и формирование здорового образа жизни, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, проживающей на территории Великого Новгорода (процентов) | 58,6 | 58,7 | 58,7 | показатель достигнут |
| 19 | Достижение значений целевых показателей муниципальной программы (процент выполнения от числа показателей) | 100 | 99 | 100 | показатель достигнут |

Программа является эффективной (ЭРмп =99,0 = 99,0) (Оценка эффективности реализации подпрограмм и муниципальной программы в целом приведена в Приложении).

Председатель комитета

культуры Администрации

Великого Новгорода										К.В. Хиврич

Отчет подготовил:

главный специалист комитета										О.И. Савельева

Приложение

Оценка эффективности реализации подпрограмм и муниципальной программы в целом

1. Подпрограмма «Развитие сферы культуры Великого Новгорода»

1.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы.

Подпрограмма содержит 13 целевых показателей СПi (n=13).

| № показателя (i) | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пплан | Пфакт | СПi |
| 1. | Количество посещений театрально-концертных мероприятий на 1000 человек населения (единиц) | 548 | 602,62 | 1,00 |
| 2. | Количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения (единиц) | 484 | 443,89 | 0,91 |
| 3. | Сохранение числа автономных некоммерческих организаций, получающих поддержку из бюджета Великого Новгорода (единиц) | 2 | 2,0 | 1,00 |
| 4. | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Великом Новгороде, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процент удовлетворенных от общего числа опрошенных) | 74,0 | 74,0 | 1,00 |
| 5. | Число посещений муниципальных библиотек на 1000 человек населения (посещений) | 4360 | 4710,02 | 1,00 |
| 6. | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Великом Новгороде, качеством библиотечного обслуживания (процент удовлетворенных от общего числа опрошенных) | 74,0 | 74,0 | 1,00 |
| 7. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (процентов) | 8,13 | 7,74 | 0,95 |
| 8. | Число учащихся детских школ искусств, являющихся участниками городских, региональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей (человек) | 80 | 80 | 1,00 |
| 9. | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Великом Новгороде, качеством дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (процент удовлетворенных от общего числа опрошенных) | 74,0 | 74,0 | 1,00 |
| 10. | Увеличение доли объектов культурного наследия, состоящих в муниципальной собственности Великого Новгорода, находящихся в удовлетворительном состоянии (процентов) | 80,0 | 88,0 | 1,00 |
| 11. | Увеличение доли объектов культурного наследия (зданий-памятников), находящихся в муниципальной собственности и включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи и обозначения (процентов) | 90 | 90 | 1,00 |
| 12. | Количество мемориальных досок, установленных в честь выдающихся личностей и исторических событий (единиц) | 3 | 4 | 1,00 |
| 13. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с показателем 2019 года (раз) | 1,8 | 1,8 | 1,00 |

* Пплан - плановое значение i-го целевого показателя;

** Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

*** степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы)

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы в целом:

= 12,86/13 = 0,99

1.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (рассчитывается по табл. 2 отчета).

Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году М = 18

Количество выполненных мероприятий Мв = 18.

Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп = Мв/М = 18/18 = 1.

1.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (рассчитывается по табл. 1 отчета).

Фактические расходы на реализацию подпрограммы:

Рфакт = 559 584,1 тыс. руб.

Плановые расходы на реализацию подпрограммы:

Рплан = 559 584,3 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

СРмп = Рфакт/Рплан = 559 584,1/559 594,3 = 0,99.

1.4. Эффективность использования средств на реализацию подпрограмы:

Эсмп = СМмп/СРмп = 1/0,99 = 1,01.

1.5. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРпп = СПмп х Эсмп = 0,99 х 1,01 = 0,99.

Подпрограмма является эффективной (ЭРпп > 0,9).

2. Подпрограмма «Реализация молодежной политики на территории Великого Новгорода»

2.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы.

Подпрограмма содержит 5 целевых показателей СПi (n=5).

| № показателя (i) | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План* | Пфакт** | СПi*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество участников детских и молодежных формирований, объединений, клубов по интересам (человек) | 2335 | 2405 | 1,0 |
| 2. | Количество получивших содействие в трудоустройстве молодежи (в том числе во временном трудоустройстве) (человек) | 1800 | 1800 | 1,0 |
| 3. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия, направленные на выявление и развитие талантов, лидеров, молодых людей, обладающих инициативными качествами и вовлеченных в творческую деятельность, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, проживающей на территории Великого Новгорода (процентов) | 35,0 | 41,9 | 1,0 |
| 4. | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, от общего количества населения, проживающего на территории Великого Новгорода (процентов) | 15,0 | 15,0 | 1,0 |
| 5. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принявшей участие в массовых профилактических мероприятиях, направленных на профилактику негативных явлений и формирование здорового образа жизни, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, проживающей на территории Великого Новгорода (процентов) | 58,7 | 58,7 | 1,0 |

* Пплан - плановое значение i-го целевого показателя;

** Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

*** степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы)

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы в целом:

= 5/5 = 1.

2.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (рассчитывается по табл. 2 отчета).

Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году М = 5.

Количество выполненных мероприятий Мв = 5.

Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп = Мв/М = 5/5 = 1

2.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (рассчитывается по табл. 1 отчета).

Фактические расходы на реализацию подпрограммы:

Рфакт = 29 526,8 тыс. руб.

Плановые расходы на реализацию подпрограммы:

Рплан = 29 526,8 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

СРмп = Рфакт/Рплан = 29 526,8 / 29 526,8 = 1.

2.4. Эффективность использования средств на реализацию подпрограмы:

Эсмп = СМмп/СРмп = 1/1 = 1.

2.5. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРпп = СПмп х Эсмп = 1 х 1= 1.

Подпрограмма является эффективной (ЭРпп 1 = 1).

3. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода» выделена в самостоятельную программу с 2022 г.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода»

4.1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы.

Подпрограмма содержит 1 целевой показатель СПi (n=1).

| № показателя (i) | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План* | Пфакт** | СПi*** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры и молодежной политики (процентов) | 100 | 0,99 | 0,99 |
| 2. | Соответствие и полнота принимаемых муниципальных нормативных правовых актов требованиям законодательства Российской Федерации и Новгородской области (процентов) | 100 | 100,0 | 1,00 |
| 3. | Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы (процентов) | 99 | 99,0 | 1,00 |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения доступностью учреждений культуры для посещений инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (процентов от числа опрошенных) | 75 | 75,0 | 1,00 |

*

* Пплан - плановое значение i-го целевого показателя;

** Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

*** степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной программы (подпрограммы)

Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы в целом:

= 1/1  = 1.

4.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (рассчитывается по табл. 2 отчета).

Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году М = 1.

Количество выполненных мероприятий Мв = 1.

Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп = Мв/М = 1/1 = 1.

4.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (рассчитывается по табл. 1 отчета).

Фактические расходы на реализацию подпрограммы:

Рфакт = 51 646,1 тыс. руб.

Плановые расходы на реализацию подпрограммы:

Рплан = 51 646,1 тыс. руб.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

СРмп = Рфакт/Рплан = 51 646,1 / 51 646,1  = 1.

4.4. Эффективность использования средств на реализацию подпрограмы:

Эсмп = СМмп/СРмп = 1/1 = 1.

4.5. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРпп = СПмп х Эсмп = 1 х 1 = 1.

Подпрограмма является эффективной (ЭРпп 1 = 1).

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРппi - оценка эффективности реализации i-й подпрограммы;

N - количество подпрограмм.

ЭРмп = (0,99 + 1 + 1)/3 = 2,99/3 = 0,99 х 100=99,0

Программа является эффективной (ЭРмп 99,0 = 99,0).

Председатель комитета культуры

Администрации Великого Новгорода					К.В. Хиврич

Расчеты по оценке эффективности выполнил:

главный специалист комитета						О.И. Савельева