АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 февраля 2022 г. N 462

О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ (УВЕЛИЧЕНИЯ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА,

ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ,

СНОСУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕНИЮ

РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

И КОТОРЫЙ ЗАКЛЮЧЕН В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЦЕН НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОСТАВКЕ И (ИЛИ)

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТАКОГО КОНТРАКТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода  от 29.03.2022 [N 1300](consultantplus://offline/ref=5DEF46747CC42F6CA195485123EF21F6BE7A47FEBD978538FFBA02EF39D8D6C2D35DDBA28B18EE235242A9D2BD2EC7524EB842FED93F37EE0DFA8EA9g4N), от 05.04.2022 [N 1416](consultantplus://offline/ref=5DEF46747CC42F6CA195485123EF21F6BE7A47FEBD978637FABA02EF39D8D6C2D35DDBA28B18EE235242A9D2BD2EC7524EB842FED93F37EE0DFA8EA9g4N)) |  |

В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5DEF46747CC42F6CA195565C35837EFEBE731AF6BD978B68A5E559B26ED1DC958612DAECCD16F123515CABD7B4A7g9N) Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", а также в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы Администрация Великого Новгорода постановляет:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5DEF46747CC42F6CA195485123EF21F6BE7A47FEBD978637FABA02EF39D8D6C2D35DDBA28B18EE235242A9D1BD2EC7524EB842FED93F37EE0DFA8EA9g4N) Администрации Великого Новгорода от 05.04.2022 N 1416)

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5DEF46747CC42F6CA195565C35837EFEBE7019F4B49A8B68A5E559B26ED1DC958612DAECCD16F123515CABD7B4A7g9N) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования - городского округа Великий Новгород (далее - контракт), допускается в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=5DEF46747CC42F6CA195565C35837EFEBE7019F4B49A8B68A5E559B26ED1DC95941282E3C61DEE280613ED82BB7895081BB65EFFC73DA3g7N) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" изменение существенных условий контракта, заказчиком по которому является Администрация Великого Новгорода, или муниципальные учреждения Великого Новгорода, осуществляющие функции муниципального заказчика, или муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода "Новгородский водоканал", в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5DEF46747CC42F6CA195485123EF21F6BE7A47FEBD978538FFBA02EF39D8D6C2D35DDBA28B18EE235242A9D2BD2EC7524EB842FED93F37EE0DFA8EA9g4N) Администрации Великого Новгорода от 29.03.2022 N 1300)

1.1. Изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

1.2. Предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

1.3. Размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном [Приказом](consultantplus://offline/ref=5DEF46747CC42F6CA195565C35837EFEBE7311F1BC9C8B68A5E559B26ED1DC958612DAECCD16F123515CABD7B4A7g9N) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 N 841/пр, а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100,0 млн. рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с [пунктом 45(14)](consultantplus://offline/ref=5DEF46747CC42F6CA195565C35837EFEBE701CF6B59A8B68A5E559B26ED1DC95941282E2C912E4770306FCDAB479881618AB42FDC5A3gCN) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий";

1.4. Изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

1.5. Контракт заключен до 31 декабря 2022 года, и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5DEF46747CC42F6CA195485123EF21F6BE7A47FEBD978637FABA02EF39D8D6C2D35DDBA28B18EE235242A9D0BD2EC7524EB842FED93F37EE0DFA8EA9g4N) Администрации Великого Новгорода от 05.04.2022 N 1416)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород".

Заместитель

Главы администрации

В.А.ЕРЕМИН